## Hoja1
| Inicializacion del proyecto | Iniciación de prototipos rápidos | Creación de base de datos | Preparación del software y hardware | Programación | Documentación final | PROYECTO
Sem 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Sem 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Sem 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Sem 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Sem 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Sem 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Sem 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
Sem 20 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10
Sem 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10
Sem 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9
Sem 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6
Sem 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Sem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Sem 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Sem 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Sem 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Sem 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5
Sem 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Sem 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Sem 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Sem 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
TOTAL | 7 | 30 | 21 | 6 | 35 | 20 | 119

## Hoja2
| Inicializacion del proyecto | Iniciación de prototipos rápidos | Creación de base de datos | Preparación del software y hardware | Programación | Documentación final | Proyecto | Proyecto
Sem 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
Sem 14 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75
Sem 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
Sem 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Sem 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60
Sem 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
Sem 19 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120
Sem 20 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 45 | 170
Sem 21 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 140 | 280
Sem 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280
Sem 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sem 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 700